| 國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115-118年疾病照護品質認證項目(暫定) |  |  |  |  |  |
| 項目 | 負責人 | 連絡窗口 | 認證效期 | 預評 | 預計認證時間 |
| 1.糖尿病 | 溫振宇主任 | 徐瑋沂護理師564725 | 112/10/1-115/9/30 | 115/5/21(已完成) | 115/8/18(已完成) 118年(下一次認證) |  |
| 2.關節置換 | 林鎮江主任 | 鄭雅心55462/563201 | 新認證 | 115/6/23(已完成) | 115/10/20 |  |
| 3.頭頸癌 | 陳若白主任 | 邱雅婷助理575712 | 113/4/1-116/3/31 | 115/9/15 | 115/11-12月 |  |
| 4.慢性阻塞性肺病 | 陳祐易主任 | 張淑華護理師564774 | 113/7/1-116/6/30 | 115/12/15 | 116/3月 |  |
| 5.創傷性腦損傷 | 陳元森主任 | 王柔方護理師563607 | 113/10/1-116/9/30 | 116/2-3月 | 116/6月 |  |
| 6.急性心肌梗塞 | 邱富群主任 | 蔡如怡55675 | 新認證 | 116/3月(暫定) | 116/6月(暫定) |  |
| 7.腎臟病 | 李思穎主任 |  | 114/1/1-116/12/31 | 116/6月前 | 116/9月前 |  |
| 8.腦中風 | 張楷杰主任 | 孫依蔓護理師565300 | 114/4/1-117/3/31 | 116/9月前 | 116/12月前 |  |
| 9.失智症 | 方楨文醫師 | 孫佩吟護理師563604 | 114/10/1-117/9/30 | 117/3月前 | 117/6月前 |  |
| 10.心衰竭 | 陳慶蔚醫師 | 林秀玲護理師563037 | 114/10/1-117/9/30 | 待AMI認證通過才符合報名資格 |  |  |
| 11.乳癌 | 陳若白主任 | 邱雅婷助理575712 | 115/4/1-118/3/31 | 117/9-10月(暫定) | 117/12月前 |  |
| 12.肺癌 |  |  | 新認證 |  | 未定 |  |
| 13.結直腸癌 | 賴鵬升主任 |  | 新認證 |  | 118年 |  |

*再次認證機構須於認證效期到期日至少半年前，於本會(醫策會)申請時間內主動提出申請，且實地訪視日須至少於效期到期日前3個月，通過後之效期起始日以前次效期到期隔日開始計算。如逾期提出申請或實地訪視日未於效期到期日前3個月或因需補件等相關因素影響後續評定作業者，本會將針對通過認證機構核予新的效期 。